## Spørgsmål og svar
|  |  |  | UDFYLD FELT F med dato | Dato for redigering: 03-10-2024
ID | Dato | Prio. | Område | Stillet af | Spørgsmål | Svar fra SDS | Kommentar regionerne | Status | Ansvar
1 | 2024-01-11 | Høj | Planlægning | RSD | Tidsplan for pilottest Plan for pilottest skal foreligge ultimo juni Der er behov for at regionerne aftaler tidsplan og forventningsafstemning med SDS (evt. SDS`leverandør CGI) vedr. - Testdata - Testservice - Test af masseopdatering til KLAN - Koordinering af hvilke regioner der tester hvornår og med hvilke brugere. - Regionerne har behov for at SOR XML version 2 og version 3 er tilgængelig i testperioden - Hvordan indmeldes fejl i testen - Hvordan kommunikerer regionerne om erfaringer med test | Ultimo august: Kopi af produktionsdata lægges på Demo-miljøet. 02/09 Pilottest starter Hver 2. mandag: Defect board møde 20/12 Pilottest slutter Primo januar Regionerne har fået tilsendt SDS og CGI's testcases til inspiration til egen test. Opdateringer til testcases vil løbende blive sendt. Omfang af regionernes testcases, hvornår og hvilken funktionalitet der testes er op til regionerne selv. SDS opfordrer til at regionerne kommunikerer på tværs ift. hvordan de tester, men anbefaler at test foregår så tidligt i perioden som muligt. Fejlindmelding sendes i fast format til sorpost@sundhedsdata.dk. Nærmere beskrivelse vil fremgå af Udfasning af SHAK-undersiden på sundhedsdata.dk. SDS tilbyder Defect board-mødet som et forum, hvor SDS forsøger at udbrede viden om aktuelle defects og der også vil være mulighed for erfaringsudveksling. | De Vestdanske regioner forventes at kunne deltage i pilottest ca. omkring 1. oktober 2024. Der er behov for at nedsætte en arbejdsgruppe, der hjælper med at afklare de tekniske behov. I arbejdsgruppen bør foruden system-repræsentanter fra regionerne, deltage SDS`s leverandør og regionernes leverandør. 13.03.24: Test vil foregå i SOR demomiljøet med PROD lignende demodata. Demomiljøet vil indeholde både SOR XML 2 og 3. Der vil være en afhængighed til, at hver region skal have påklistret KLAN på nogle testafdelinger, for at man kan teste regionerne imellem ved at sende Medcom beskeder. Drøftelse af testperiode vil også starte i regi af RSI gruppen, og der er forståelse for, at der skal foreligge en rimelig fast plan inden sommer. Inkl. test af masseopdateringsfunktion til KLAN samt ændringer på SOR GUI’en. 23.04.24: Pilotafprøvning i regionerne vil kunne foregå fra september til december 2024. SDS og CGI tester selv frem til lige efter sommer. Testdata kan inddateres fra primo september i demomijøet. Hvordan skal masseopdatering testes og kan den testes? Se på hvor mange der kan tages ad gangen – også afprøve det online med en ad gangen. OBS på hvor mange ændringer systemet kan processere på en gang, og hvor hurtigt kommunikationen vedr. organisationsændringer går ud til andre systemer - SGHAFD fanen mm. Få de nye features ind i vores egne applikationer. Bliver demomiljø opdateret løbende med friske PROD data? |  | SDS
1a | 2024-03-13 | Høj | Kommunikation | RM | Privathospitaler Inddrage privathospitaler i test af KLAN samt generel kommunikation vedr. implementering af ID27 | SDS overvejer omfanget af inddragelse Sundhed Danmark har ikke svaret tilbage på SDS forespørgsel. SDS rykker. Sundhed Danmark og SDS er i dialog om ID27 anvendelse til privathospitalerne - opfølgning 25.6 SDS har henvendt sig til Sundhed Danmark, der har vidersendt meddelelsen om ID27 8.8.24 | 23.04.24: Der er etableret dialog med repræsentant fra Sundhed Danmark men ikke noget svar fra privathospitaler endnu. Hvordan bliver kommunikationen mellem off og privathospitaler påvirket ved at nogle bruger ID27 og andre ikke?? Hierakividen i SHAK koder anvendes til kommunikation og denne viden bliver nu indlejret i ID27 i stedet for. Derfor er alle hospitaler nødt til at anvende ID27 for at viderebringe den viden i kommunikation og anden forretningslogik. 10-01-2024: Pernille RSD: SDS kunne tilføre værdier for privathospitalerne. Palle rykker privathospitalerne, der er behjælpelige med kommunikation til deres medlemmer. Jakob (Systematic): vigtigt med afklaring, ikke nødvendigvis i test. Morten (RM): er der taget højde for at nogle aktører ikke vil deltage med ID 27? Palle: fremadrettet har privathospitalerne ikke noget at bruge SHAK koder til. SDS sikrer at de private sygehuse opdateres med nødvendige information. Morten: vi skal have revurderet regionernes kommunikation med privathospitalerne. | Afsluttet | RSI
2 | 2024-01-11 |  | Planlægning |  | Tidsplan Go Live SOR/SHAK Overlap SOR XML 2 og 3 Er der behov for en frozen zone? | Der er et ½ års overlap, hvor begge versioner udgives Ingen ændringer i V2 eller V3 | (SDS har ikke besvaret spørgsmålet). Hvad betyder/konsekvenser har en parallel driftsperiode med 2 XML versioner 01-10-2024: dette er et princip, vil ikke have konsekvenser, regionerne kan tage XML versionerne i brug på forskellige tidspunkt. Men version 2 vil ikke indeholde ID 27. | Afsluttet | SDS
3 | 2024-01-11 |  | Kommunikation |  | Hvem sikrer, at alle er klar til at kommunikere i SOR. (spørgsmålet er sendt til Medcoms standardteam) | Det er MedComs ansvar, hvis vi taler meddelelseskommunikation her | Det er SDS' ansvar | Afsluttet | SDS
4 | 2024-01-11 |  | ID 27 |  | Hvornår er de tekniske specifikationer færdigbeskrevet og ligger fast? | Mindre korrektion af OrganizationalLevelIdentifier indeholder SNOMED CT er meldt ud 16.4.2024 | De tekniske specifikationer er godkendt oktober 2023. Det er SDS og CGIs ansvar at involvere regionerne i fornødent omfang ved ændringer og melde disse ud. | Afsluttet | SDS
5 | 2024-01-11 |  | ID 27 |  | Hvordan oprettes de relevante ID27 værdier? Værdier skal være oprettet inden Go live. | Regionerne har selv ansvar for at opdatere de relevante værdier | 02-10-2024: Udspil fra regionerne er at værdier skal være på plads senest 01. marts 2025. Skal bekræftes af regionerne. |  | RSI
6 | 2024-01-11 |  |  |  | Hvordan skal talværdi/nøgler til OrganisationLevelIdentifier og OrganisationLevelGroupIdentifier udformes? | Det fremgår af implementeringsnotatet. Organisations niveau gruppen har værdien 1 og de enkelte organisationsniveauer er udtrykt ved en SNOMED CT kode og et navn |  | Afsluttet | SDS
7 | 2024-01-11 |  | ID 27 |  | Hvornår og hvordan skal de nye identifiers tilføjes eksisterende SOR enheder? | Regionerne har som udgangspunkt selv ansvar for at opdatere de relevante værdier Når ID27 sættes i prod pimo 2025 |  | Afsluttet | RSI/SDS
8 | 2024-01-11 |  | ID 27 |  | Får SI=Hospital automatisk tildelt Klinisk Administrative Niveau fra SOR centralt fra, eller skal ejer selv tildele attributten (uklart side 6 i implementeringsguiden)? | Det er ikke aftalt, men i udgangspunktet skal det tildeles ved en opdatering via SOR GUI/Masseopdatering | 02-10-2024: Regionerne ønsker selv at inddatere værdien. Der skal laves en test af rettelse af niveauet. |  | RSI
9 | 2024-01-11 |  | ID 27 |  | Er SDS behjælpelige med masseopdatering af feltet til ID27 i SOR? | JA det er ved at blive udviklet, så det indgår i masseopdateringen | Denne bør være klar tidlig september. | Afsluttet | RSI
10 | 2024-01-11 |  | Planlægning |  | Pilottest af ID27 – kunne man forestille sig, at en region eller to kunne deltage i pilottesten i Q4 2024 | Spørgsmålet er besvaret af regionerne selv | 23-04-2024: Alle fem regioner deltager i pilottesten | Afsluttet | RSI/SDS
11 | 2024-01-11 |  | Planlægning |  | Hvordan bliver testforløb – specielt for ID 27. Herunder roadmap for igangsætning af alle testaktiviteter, således at regionerne/brugerne kan klargøre tilgrænsende testmiljøer. Hvornår bliver testmiljø klar til regionerne? I den omtalte ID27 pilottestperiode anvendes det eksisterende SOR demo miljø | I den omtalte ID27 pilottestperiode anvendes det eksisterende SOR demo miljø. SDS stiller de ydre rammer tilrådighed i forhold til miljø og start og slut. Regionerne har selv ansvar for planlægning og afvikling af pilottesten. | Deadline er næste møde i gruppen med SDS, den 6.6.2024. 02-10-2024: Regionerne koordinerer internt. Der ønskes viden om afhængigheder til andre aktørers planer for udrulning af ID27 og status og planer. | Afsluttet | SDS
12 | 2024-01-11 |  | Planlægning |  | Regionerne kan ikke nå deadline 1.4.25 med implementering af ID27, når testmiljø først udstilles fra 1.1.25 | Forventer som det fremgår af SOR Roadmap inkl. ID27 er klar til pilottest af regionerne ultimo august 2024. Og det er i øvrigt ikke korrekt at testmiljøet først er tilgængeligt 1/1-2025 | 23-04-2024: Regionerne har over for den nationale SOR styregruppe accepteret denne deadline. | Afsluttet | RSI
13 | 2024-01-11 |  | Planlægning |  | Hvornår bliver PROD miljøerne tilgængelige med nye attributter? | Primo januar 2025 | Skal fremgå af tidsplan | Afsluttet | SDS
14 | 2024-03-13 |  | Test |  | Udstiller demomiljøet både SOR XML version 2 og version 3? – regionerne har behov for begge i hele perioden. Årsagen til at regionerne har behov for begge versioner er, at regionerne i samme periode både har behov for demomiljøet af hensyn til nuværende opgaver hvor SOR XML version 2 anvendes, og til test af fremtidig SOR XML version 3, så regionerne kan sikre, at tilretningerne er testet til rette tid. | Ja, demomiljøet udstiller både vers. 2 og 3 i testperioden. |  | Afsluttet | SDS
15 |  | Høj | SOR/SHAK | RSD | SOR XML data (med indhold) De Vestdanske regioners leverandør har behov for disse oplysninger, på det tidspunkt hvor løsningen skal kodes. Der er behov for teknisk sparring med SDS SOR og gerne SDS`s leverandør CGI. | Eksempelfiler er udleveret af SDS | 13.03.24: Palle arbejder på at levere SOR XML filer med data med eksempler fra sygehuse i både øst, vest og for hver region. CGI er med på at lave et test SOR XML vers. 3. SDS melder ud, når datasæt er klar. Skal leveres i løbet af april måned 2024. Opfølgning på mødet den 23.4. | Afsluttet | SDS
16 | 2024-01-11 |  | SOR |  | Hvad sker der med fanebladet SGHAFD-værktøjer i SOR GUI’en? | Fanebladet er ikke tilgængeligt efter april 2025 | 13-03-2024: Der kan ikke oprettes nye SHAK koder fra 1.4.25. på fanebladet 24-04-2024: Fanebladet låses 1.4.2025, så det ikke kan opdateres via SORUS og via GUI. Feltet skal fjernes efter 6 måneder. 23.04.24: Fanebladet bliver fjernet | Afsluttet | RSI/SDS
17 | 2024-01-11 |  | SOR |  | Hvad sker der med SGHAFD- og lokalkodefeltet i SOR GUI’en? Bliver de helt fjernet, bliver de gjort usynlige? Bliver de gjort uredigerbare? | En model kunne være at fjerne forretningsreglerne i SOR GUI inden/samtidig med lukning af SHAK april 2025. Localcode feltet anvendes til forskellige formål og lukkes ikke. | 13-03-2024 SGHAFD vil fortsat findes. Men hvad sker der med valideringen op mod SKS databasen? Det skal afklares. Efter 1.4.24 kan man ikke påføre en fiktiv SHAK kode i SGHAFD fanen pga. valideringen. 23.04.24: Lokalkodefeltet bibeholdes. SHAK attribut bliver gjort til read-only. | Afsluttet | RSI/SDS
18 | 2024-01-11 |  | SOR |  | Hvad sker der med SGHAFD i filerne? | De udgives ikke efter april 2025 |  | Afsluttet | SDS
19 | 2024-01-11 |  | Planlægning |  | Hvornår bliver PROD miljøet opdateret mht. udfas SHAK? | 17-06-2024: Forstår ikke spørgsmålet 8-8-2024: Planen er at ID27 sætte i produktion i starten af januar 2025, så det er muligt at begynde at opdatere ID27 attributten i PROD samme ? Som række 16 | 19-06-2024 - ID27 rettelsen er tilgængelig i januar 28/6: Pia og Pernille - det handler om hvornår SOR GUI Produktion er opdateret, så man kan inddatere ID27 klassifikationer. | Afsluttet | SDS
20 | 2024-01-11 |  | Planlægning |  | Download af sidste udgave af SOR filerne inden ændring – hvornår sker det? Laver SDS backupfiler på givne tidspunkter og i så fald hvornår? Udstiller SDS den sidste udgave inden opdatering? Kun relevant hvis nogle af felterne slettes | I forbindelse med ID27 implementering fjernes der ingen felter fra de eksisterende filer |  | Afsluttet | SDS
21 | 2024-01-11 |  | Planlægning |  | Bliver der sat en slutdato på hver enkelt klassifikationskode, hvilken dato vælger man, hvem skal gøre det? | 17-06-2024: Hvilken klassifikationskode taler vi om her. Hvis SHAK er der ikke taget stilling til spørgsmål MedCom ikke lukke SHAK i overgangsperiode pga. meddelelser | 19-06-2024 : Dorte og Søren gennemgår denne 28/06/2024 - Pia og Pernille - Regionerne har svaret, at der menes SHAK klassifikationskode 02-10-2024: SDS skal præcisere overgangsperioden samt om MedCom skal lukke for SHAK? |  | SDS
22 | 2024-01-11 |  | Omgivende systemer |  | Tids- og implementeringsplan for klargøring af FMK til at kunne modtage SOR koder fra regionernes EPJ-systemer mangler | 17-06-2024: Der pågør en dialog med FMK – Åse Grønborg Sørensen, hvor regionerne og SOR teamet deltager Vestdanske regioner har fået WL Kontakter Åse vedr. 22/8 og beslutninger Listevisninger over anmodninger Adm. POR | De vestdanske regioner har booket møde med Åse torsdag den 14. marts 2024. 14.03.24: Regionerne skal afklare hvilke enhedstyper i SOR bruger vi til indberetning på FMK, så vi har de rette typer og enheder til test. (vi forventer at vi har enhedstyper skadestue og klinisk enhed – niveau3) SSE fortsætter udvikling. FMK’s mangler har ingen betydning for snitfladen. Vi skal have en plan for, hvornår SDS åbner for enhedstyperne på Test1 (Åse og Thomas fra Lakeside). Thomas`s største bekymring handler om konsekvenser for andre parter. 19-06-2024 - Dorte og Søren undersøger Hvilket forum deltager regionerne i? 28/06: det foregår i Vestdansk it samarbejde regi 07-08-2024: Pia Hansen har fremsendt mail til Palle Gerry |  | SDS
23 | 2024-04-23 |  | SOR/SHAK | Morten | Patologisystemerne anvender SOR/SHAK mapningstabellen. Skal mapningstabellen leve videre? | Brug den kliniske specialekode. Er med i almindelig SOR XML. Der er plads til 8, den første betragtes som hovedspecialet. Kan slås op i SorTypeCode filen under specialer. | Morten undersøger om de rigtige felter anvendes i RM. Kan afføde at data skal flyttes. RH undersøger problemstillingen for patologisystemet sammen med CGI. RM har løsning med mapningstabel. Viden herom deles med os andre. Alle attributter fra SHAK og de fleste fra SOR –sat på en række til mapning | Afsluttet | RSI
24 | 2024-04-23 |  | SOR | RN | RN: der er behov for at kunne vedligeholde SHAK attributten fremadrettet RM: Nej, det er vigtigt at der bliver lukket ned for muligheden | Kan ikke redigeres efter april 2025 | FE: brug for en overgangsordning. | Afsluttet | RSI/SDS
25 | 2024-04-23 |  | ID 27 | Jakob Bank Olsen, Systematic | Behov for beskrivelse af enhedstype | Der står en ID i testdataene. Kommer til at stå i den samlede SOR XML fil og udgives sammen med de øvrige klassifikationer | Ok | Afsluttet | SDS
26 | 2024-04-23 |  | SHAK | Jakob Bank Olsen, Systematic | Viden om afdeling/overafdeling i SHAK - den viden er brugt til forskellige formål. Ikke blot til meddelelser. Morten: vi bruger også til andre enheder | 17-06-2024: Forstår ikke spørgsmålet se række 4 | 19-06-2024 - Dorte og Søren undersøger 28-06-2024: Pernille og Pia - det handler om privathospitalerne. SDS skal tage kontakt til Sundhed Danmark, som skal deltage på møde den 15. august. Så privathospitalerne også implementerer ID27. 07-08-2024: Se også ID 1a 02-10-2024: FMK har meldt klar d. 30.09 med de sidste tilpasninger på DEMO miljøet. Hvornår slår de over til produktion? |  | SDS
27 | 2024-04-23 |  | Test | Morten RM | Hvad kan vi teste? SORUS og bulk opdatering | Ja, SORUS og bulk kan indgå. Test også online delen. Indsaml punkter til test. | Regionerne indsamler punkter til test. Formål at samarbejde om fælles interesseområder. Testplanlægning kan tage højde for at der er forskellige behov i Øst og Vest. Skal omfatte inddatering i SORUS og download af SOR XML. | Afsluttet | RSI
28 | 2024-04-23 |  | SOR | Morten RM | Hvordan skal vi forholde os til brug af lookup servicen? Der er en risiko forbundet med at anvende denne til mapning efter 1.4.2025. Servicen kan evt. være brugt til andet. Hvad skal der ske? (SORUS) | 17-06-2024: Hvilken lookup service. SDS udstiller en lookup service for alle SOR klassifikationer 8-8-2024: SORLS opslagsservicen bliver ændret i september måned og forventes klar til pilottest på NSP test1 miljøet oktober/november 2024 Efter april 2025 sker der ikke ændringer i mapping mellem SHAK og SOR, da det ikke er muligt at vedligeholde SHAK på den enkelte SOR enhed SOR2 filer SHAKSOR.csv | RH skal forholde sig til dette. 19-06-2024 - Det er SORLS lookupservicen det handler om. 02-10-2024: I forbindelse med SORUS er der ingen respons fra deres server (SDS) |  | SDS
29 | 2024-04-23 |  | Test | Torben RN | Er ID 27 og udfasning af SHAK afkoblet i pilottesten? | Ja, pilottesten omhandler kun ID 27. |  | Afsluttet | RSI/SDS
30 | 2024-04-23 |  | Omgivende systemer | Torben RN | Hvem er kontaktperson hos MedCom Adresseringsprojektet? Er RN med? |  |  | Afsluttet | SDS
31 | 2024-04-23 |  | ID 27 | RM | Kommer ID 27 i anvendelse hos andre? | ID 27 kommer aldrig på en speciallæge praksis. Måske i kommunerne. Kan bruges generisk. |  | Afsluttet | SDS
32 | 2024-04-23 |  | Planlægning |  | Hvornår kan vi lægge testdata ind på ID 27 | Tilgængeligt omkring starten af september i demo miljø | Skal fremgå af tidsplan | Afsluttet | RSI/SDS
33 | 2024-04-23 |  | Kommunikation | SDS | SDS vil oprette et site omkring SHAK udfasning/ID 27 på deres hjemmeside | Er i gang men ikke implementeret endnu - primo juli |  | Afsluttet | SDS
34 | 2024-04-23 |  | Planlægning | René, RH | Obs på at bulk opdatering. RH har systemer der er langsomme til at aftage informationer, hvilket kan skabe lange køer. Må ikke betyde en masse alerts. Primært relevant i produktion. | Hvis der er behov for specifikke hensyn ifm dette, skal RH gøre SDS opmærksomme på dette |  |  | RSI
35 | 2024-04-23 |  | Omgivende systemer | Linda, RSD | Hvordan får vi de nye features ind i vores egne applikationer. Vil testmiljøet blive opdateret med prod kopi løbende? | Fra tid til anden er der lagt en ny prodkopi ind. Det kan også ske efter behov fremover. Aftalt til medio august før ID27 pilottest | Regionerne tager kontakt til SDS ved behov. 02-10: Region H melder at det er omstændigt at indkorpere nye data |  | RSI
36 | 2024-04-23 |  | Planlægning |  | Kan vi se CGIs og SDS's testscenarier? | Ja, disse er udleveret og opdateringer sendes |  | Afsluttet | SDS
37 | 2024-04-23 |  | Planlægning | RSI | Plan for styring af testforløb | 17-06-2024: Udgår og fremgår af 1 | Det skal aftales med SDS, hvordan der indmeldes fejl, hvilke deadlines og slutkriterier der er for testen, afholdelse af defect board møder etc. Obs. RSI projektet har ikke egne test ressourcer, men kan være koordinerende. | Afsluttet | RSI/SDS
38 | 2024-08-06 | Høj | Test/implementering | René, RH | Opdatering af SORUS WSDL WSDL bør ikke være nedprioriteret i forhold til XSD. WSDL er påkrævet for at opdatere SORUS implementeringer, ligesom XSD er påkrævet for at opdatere SOR XML importere. Det vil lette vores planlægning hvis SDS frigiver WSDL nu fremfor midt september | SOR2 stamdataregister + import og SORUS er ved at blive kvalitetssikret af Arosii og forventes at blive implementeret i Test1 miljøet 11/9 Ny version WSDL Opdatering af NSPOP dokumentation | 02-10-2024: Region H og M er i gang med test | Afsluttet | SDS
39 | 2024-08-06 |  |  | Pernille, vestdanske regioner | Opdateret dokumentation for masseopdateringsfunktionen (og anden brugervendt dokumentation) | Registeringsvejledning v2021 Visuel brugvejledning til SOR GUI SOR masseopdateringsvejledning + OE tomfil inkl. ID27 NSP: SORUS + stamdata Systemanvendelse af SOR data SOR Profilering (hospitaler + afdelinger) Versioner klar til 11/9 | 02-10-2024: Der ønskes at vejledninger til én funktion fx masseopdatering samles i ét dokument samt at vejledninger samles ét sted. |  | SDS
40 | 2024-08-06 | Mellem |  | Pernille, vestdanske regioner | Resultat af drøftelser i den regionale SOR gruppe ved SGHAFD fanen og dens brug efter 1.4.25. Bliver fanen SGHAFD fjernet i brugerinterfacet i onlineversionen? Og hvornår? | JA |  | Afsluttet | SDS
41 | 2024-08-06 | Mellem |  | Pernille, vestdanske regioner | Opdatering fra SDS på om SOR demomiljø og NSP testservice er blevet opdatere med en kopi fra PROD. Forelægger der en dato? Vi forventer at det er sket inden testen starter medio september | Er ved at planlægge sammen med CGI. Afventer svar på hvor en initial load af NSP test1 miljøet kan afvikles | 02-10-2024: Region SJ opdaterer selv demo miljøet. | Afsluttet | SDS
| 2024-08-07 | Høj |  | Hele projektgruppen | Drejebog for idræftsættelsen af ID27 Udarbejdelse af drejeborg kræver invovlering af alle relevante partere. Der skal defineres afhængigheder, kommunikationsveje, go-no go punkter. Et fælles bilede af at alle har meldt klar inden idræftsættelsen besluttes. Der skal udarbejdes en plan som skal godkendes i styregruppen. | FMK Meddelelsestyper (Jeanette) * Overgangsperiode, hvor lang ? * SOR i stedet kommunekode Ejournal SOR - under test Sundhed.dk? Pernille tale sammen | 02-10-2024: Regionerne ønsker klarmelding fra andre aktører/status fra de nævnte områder SDS koordinerer kommunikationen herom. |  | SDS
| 2024-08-07 | Lav |  | Mads Andersen, RN | Hvad er SDS` intentioner med CSV filen? | Hvilke csv filer taler vi om - der både SOR1 og SOR2, men det er et mere generelt spørgsmål, som kan behandles i SOR Porteføljegruppen | 02-10-2024: Mads fra RN skal præcisere |  | RSI
|  | Mellem |  | Pia, VDR | Hvornår er hver region færdig med at inddatere ID27? | Det skal koordineres, så System property skal sættes | 02-10-2024: Det skal afstemmes om system property skal sættes samme dato som i alle andre regioner |  | RSI
|  | Mellem |  | Rikke | Hvilke ændringer kommer der ellers pr. 1.4 | Klar til SOR GUI, når SHAK lukker | 02-10-2024: SDS skal informere konkret hvad der sker af ændringer i GUI efter SHAK er lukket ned |  | SDS
Note on G22: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Uddybning af, hvad der menes med spørgsmålet Besvar: 28/6: Pia og Pernille - det handler om hvornår SOR GUI Produktion er opdateret, så man kan inddatere ID27 klassifikationer.
Note on G24: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Kan vi udspecificere hvilken klassifikationskode der er tale om? Besvar: Pia & Pernille 28/06: Regionerne har svaret, at der menes SHAK klassifikationskode
Note on G25: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Ved Pia/Pernille hvor denne dialog foregår? Hvilket forum er det? VIS samarbejdet? Besvar: 28/06: det foregår i Vestdansk it samarbejde regi
Note on G29: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: De første to linjer kommer fra systematic. Den morten er omtales er fra RM. Besvar: Pia og Pernille henviser til Lis som tog noter på et møde hvor det har været drøftet Besvar: Pernille og Pia - det handler om privathospitalerne. SDS skal tage kontakt til Sundhed Danmark, som skal deltage på møde den 15. august. Så privathospitalerne også implementerer ID27.
Note on G31: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Denne er løst - ingen yderligere spørgsmål Besvar:
Note on G40: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: På næste tvrærregionale møde skal vi snakke test. Pernille og Pia vil vi gerne have på banen - hvor er det relevant at teste set fra EPJ? Besvar: SOR GUI testes i test miljø. Se felt H39. Besvar: Hvordan aftaler vi med sds leverandør hvordan vi melder fejl ind m.v. under testen

## Værdier
SDS
RSI
Afsluttet
Overført til plan
RSI/SDS